## 第100章
工程量清单
工程名称： | 房山区贾金路（K25+000-K30+520）大修工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费和水利部门等配合协调费及交通导改) | 总额 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 临时供电设施 | 总额 | 1 |  | 0
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-5 | 供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第200章
工程量清单
工程名称： | 房山区贾金路（K25+000-K30+520）大修工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第200章 路 基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202-2 | 挖除旧路面
-a | 挖除旧路基土 | m3 | 835 |  | 0
-b | 清除旧路面层2cm | m2 | 27378 |  | 0
-c | 破除旧路混凝土并碾碎 | m3 | 1664.5 |  | 0
202-3 | 拆除结构物
-a | 拆除浆砌圬工 | m3 | 913 |  | 0
202-4 | 铣刨路面
-a | 铣刨旧路一灰砂砾 | m3 | 6894.4 |  | 0
203-1 | 路基挖方
-a | 挖除碎石土 | m3 | 9168.8 |  | 0
-b | 凿除次坚石 | m3 | 4356.3 |  | 0
204-1 | 路基填筑
-a | 回填碎石土 | m3 | 1108.2 |  | 0
-b | 找平损坏的路面基层 | m3 | 205.2 |  | 0
204-3 | 旧路基整平碾压 | m2 | 41396.2 |  | 0
205-1 | 软土地基处理
-b | 回填碎石土 | m3 | 6264.6 |  | 0
-l | 土工格栅 | m2 | 716 |  | 0
208-3 | M7.5浆砌片石护坡 | m3 | 177 |  | 0
209-1 | 砌体挡土墙
-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 23596.6 |  | 0
-b | 挖基土方 | m3 | 12925.6 |  | 0
-c | 基础回填 | m3 | 5841 |  | 0
-d | 墙后回填碎石碾碎旧混凝土 | m3 | 3463.3 |  | 0
-e | C15混凝土（扣墙） | m3 | 531.2 |  | 0
-f | 既有挡墙加高 | m3 | 70.2 |  | 0
209-3 | 混凝土挡土墙
-a | C30混凝土一字墙 | m3 | 958.9 |  | 0
-b | C25混凝土一字墙基础 | m3 | 457.8 |  | 0
-c | 钢筋 | kg | 94912.8 |  | 0
-d | 碎石垫层 | m3 | 125.5 |  | 0
-e | 挖方 | m3 | 1282.9 |  | 0
-f | 墙芯回填碎石压浆 | m3 | 766.1 |  | 0
-g | 回填土 | m3 | 825.1 |  | 0
212-5 | 柔性防护
-a | 柔性防护网 | m2 | 4295 |  | 0
清单 第200章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第300章
工程量清单
工程名称： | 房山区贾金路（K25+000-K30+520）大修工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 厂拌旧路一灰砂砾再生底基层 18cm | m2 | 34150 |  | 0
305-1 | 石灰粉煤灰稳定碎石底基层及基层
-a | 二灰碎石基层 厚15cm | m2 | 11706 |  | 0
-b | 二灰碎石基层 厚18cm | m2 | 35386.5 |  | 0
-c | 二灰碎石底基层 厚15cm | m2 | 8170.9 |  | 0
308-1 | 透层
-a | 改性乳化沥青透层（PCR） | m2 | 42326.2 |  | 0
309-2 | 中粒式沥青混凝土
-a | ZAC-16C 5cm | m2 | 42326.2 |  | 0
310-2 | 封层
-a | 改性乳化沥青稀浆封层ES-2型 | m2 | 42326.2 |  | 0
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | C30混凝土路面 20cm | m2 | 759.8 |  | 0
313-3 | 现浇混凝土加固土路肩
-a | C30混凝土 20cm | m2 | 3727.1 |  | 0
313-5 | 混凝土预制块路缘石
-a | 新建路缘石10×20×49.5 | m | 11349 |  | 0
313-6 | 浆砌片石加固土路肩
-a | 浆砌片石硬化路肩 | m3 | 1041.5 |  | 0
314-6 | 边沟、截水沟
-a | 盖板边沟 | m | 656 |  | 0
-b | 截水沟 | m | 45 |  | 0
-c | 浅碟式边沟 | m3 | 634.2 |  | 0
清单 第300章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第400章
工程量清单
工程名称： | 房山区贾金路（K25+000-K30+520）大修工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵
-a | 新建涵洞D1000 | m | 327 |  | 0
-b | 新建边涵 | m | 40 |  | 0
清单 第400章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第700章
工程量清单
工程名称： | 房山区贾金路（K25+000-K30+520）大修工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第700章 绿化及环境保护
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
702-1 | 开挖并铺设表土
-a | 种植土 | m3 | 2704.2 |  | 0
704-1 | 人工种植乔木
-a | 桧柏（高2.5m～3.0m） | 株 | 194 |  | 0
704-2 | 人工种植灌木
-a | 山杏（胸径3～4cm） | 株 | 194 |  | 0
704-3 | 人工种植地被
-a | 地锦（3年生） | 株 | 2010 |  | 0
-b | 二月兰 | m2 | 3740 |  | 0
-c | 野牛草 | m2 | 3740 |  | 0
清单 第700章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 汇总表
工程量清单汇总表
工程名称： | 房山区贾金路（K25+000-K30+520）大修工程 |  | 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则 | 0
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线
7 | 700 | 绿化及环境保护 | 0
8 | 第100章至第700章清单合计 |  | 0
9 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 已包含在清单合计中的安全生产费(非竞争性部分) |  | 405051
11 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费（非竞争性部分）合计(8-9-10=11)（评标价） |  | -405051
12 | 按上项（11）金额的5%作为不可预见因素的暂定金额 |  | -20253
13 | 投标价（8+12=13） |  | -20253