## 过程记录表 (2) (hidden)
投 标 过 程 记 录 表
项目名称： | 梅所屯道口等7处公铁平交监护道口路面改造工程（监理）
投标人名称
资质等级
电话
传真
项目 | 时间 | 姓名 | 电话
现场报名 | 年 月 日 时 分
领取招标文件 | 年 月 日 时 分
投标预备会 | 年 月 日 时 分
备注

## 施工
投 标 过 程 记 录 表
项目名称 | 北京市2020年市级疏堵工程第1标段-天通苑北站站前广场改造工程施工
投标人名称
资质等级
电话
传真
通讯地址
邮箱
项目 | 时间 | 姓名 | 电话 | 备注
领取招标文件及图纸 | 年 月 日 时 分
递交投标文件及第一信封 开标会签到 | 年 月 日 时 分
递交顺序：
第二信封 开标会签到 | 年 月 日 时 分
备注

## 监理
领取文件信息记录表
项目名称 | 自行车专用路周边区域慢行系统提升规划需求分析
投标人名称
电话（座机）必填
传真
通讯地址
邮箱
领取文件时间 | 年 月 日 时 分
项目 | 姓名 | 电话（手机） | 邮箱 | 备注
领取联系人（必填）
备选联系人（必填）
备注
注：投标人自获取招标文件之日起，应确保其向招标人提供的联系方式（电话、传真、邮箱）一直有效，以保证往来函件能及时传达并及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由投标人自行承担，领取时间即为填表时间

## 时间计划表 (hidden)
招标时间安排
项目名称： | #REF!
项目 | 时间 | 2012-06-01 | [11 empty] | 2012-07-04
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
发布招标公告 | 2012-06-19
投标报名 | 6月20日~6月27日
发售招标文件 | 6月20日~6月27日
编制投标文件 | 6月20日~7月15日
现场考察 | 6月29日 9：00 时
标前会 | 6月29日 11：00 时
补遗书 | 2012-07-02
发布控制价 | 2012-07-10
递交商务文件（第一信封开标） | 7月16日10:00时
清标 | 7月16日至7月17日
抽专家 | 2012-07-17
评标 | 7月18日9:00时
第二信封开标 | 7月18日11:00时
中标公示 | 7月19日~7月26日
计划开工日期 | 2012-08-01
计划竣工日期 | 2012-11-15

## 监标报告 (hidden)
北京市交通委员会路政局项目招标监督报告单
招标项目类型 | 大修 | 招标项目全称 | #REF!
招标单位 | 通州分局 | 招标代理机构 | 北京康顺通工程项目管理有限公司
招标联系人姓名及电话 | 阮玉非、郑春影 60526089
代理机构联系人姓名及电话 | 巩连国 67856345
递交投标文件时间 | 7月16日10:00时 | 递交投标文件地点 | 北京市交通建设招投标服务中心
抽取评标专家时间 | 2012-07-17 | 抽取评标专家地点 | 北京市交通委员会路政局
抽取评标专家的方式 | 随机 | 抽取评标专家监督人 | 杨宁
使用的专家库名称 | 北京市专家库
拟定发布招标公告时间 | 2012-06-19 | 工程概算 | 万元
清标时间 | 7月16日至7月17日 | 预计清标天数 | 2天
开标时间 | 7月16日10:00时 | 开标地点 | 北京市交通建设招投标服务中心
经济标 开标时间 | 7月18日11:00时 | 经济标 开标地点 | 北京市交通建设招投标服务中心
评标时间 | 7月18日 | 评标地点 | 北京市交通建设招投标服务中心
招标单位 清标人员姓名 | 郑春影 | 代理机构 清标人员 | 陈章金、安保双、田雷
审核人： |  |  | 填表日期：
注：此表需在发布招标公告前报局监察处，审核人为各单位监察人员。
Formulas:
通州分局 = [1]时间表!$B5